Проект

«Управление введением ФГОС ООО

на 2013-2019 годы»

ОГЛАВЛЕНИЕ

| I. | СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА | 3 |
| 1.2. | ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | 4 |
| 1.3. | ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | 4 |
| 1.4. | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 4 |
| 1.5. | 5. УРОВЕНЬ РАЗРАБОТКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 4 |
| 1.5. 1. | УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА | 4 |
| 1.5.2. | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА | 5-6 |
| 1.5.3. | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 6 |
| 1.5.4. | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 7-9 |
| 1.6. | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 9 |
| 1.6.1. | ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 9 |
| 1.6.2. | КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ | 9 |
| 1.6.3. | РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ | 10 |
| 1.7. | ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА В ДРУГИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: | 11 |
| II. | ГОТОВНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 11 |
| 2.1. | ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРОЕКТА | 11 |
| 2.2. | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 11 |
| 2.3. | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 12 |
| 2.4. | ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА | 12 |
| 2.5. | МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОУ С ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА | 12 |
| 2.6. | СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 13 |
| III. | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 13 |
| IV | ПРИЛОЖЕНИЕ: Подпроект «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО» Подпроект «Научно-методическое и кадровое сопровождение ФГОС ООО» Подпроект «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО» Подпроект «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО» Подпроект «Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО» Подпроект «Информационное обеспечение ФГОС ООО» | 15-25 |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1. 1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО  ПРОЕКТА

Актуальность проекта обусловлена современными тенденциями в обществе,  связанными с инновационным развитием и модернизацией российской школы в соответствии с

- Конвенцией о правах ребенка;

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000г. №751 «О национальной доктрине образования в РФ» (до 2025 года);

- Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 №61);

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утверждённая Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;

- Федеральным законом Российской Федерации №303-ФЗ « О понятии и структуре федерального государственного образовательного стандарта»

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования».

Новый стандарт обладает принципиальной новизной, поэтому и подходы к разработке образовательных программ в рамках ФГОС для общеобразовательных школ в настоящее время не однозначны, так как школы не имеют опыта практической работы в этом направлении. Если варианты аналогичных документов предыдущие годы регламентировали прежде всего содержание образования, то ФГОС определяет нормы требований ко всем важнейшим сторонам работы общеобразовательной школы. Принципиально изменилась структура стандарта, он представляет собой совокупность требований: к структуре основной образовательной программы; к условиям реализации основной образовательной программы; к результатам её освоения.

Таким образом, существует противоречие между необходимостью разработки общеобразовательным учреждением образовательных программ в рамках ФГОС и отсутствием четко определенных подходов (принципов, задач и компетенций), необходимых для качественного проведения данной работы.

Опыт внедрения  ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ с.Албазино, показал, что без целенаправленного, системного, комплексного научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС основного общего образования (далее ФГОС ООО) невозможно обеспечить новый качественный уровень развития и функционирования, избежать рисков формализации сложного и многопланового процесса введения ФГОС ООО.

С введением ФГОС в основной школе изменяются структура и сущность результатов образовательной деятельности, содержание образовательных программ и технологии их реализации, методология, содержание и процедуры оценивания результатов освоения образовательных программ. Повышается значимость формирования условий реализации программ, в том числе создания образовательной инфраструктуры. Должна быть спроектирована система управления инновационными процессами в образовательном учреждении, обеспечивающая достижение нового качества образования.

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования формулируют требования к подготовке учителя и руководителя общеобразовательного учреждения для реализации основной образовательной программы общего образования. Новая парадигма образования (в соответствии с ФГОС ООО) – это переход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся компетенции самостоятельной навигации по освоенным предметным знаниям при решении конкретных личностно значимых задач, в том числе и в ситуациях неопределенности.

Очевидно, что в качестве эффективного средства  управления в данном случае может выступить школьный инновационный проект.

Актуальность инновационного проекта:

- Апробация механизмов введения ФГОС ООО.

- Обобщение и систематизация опыта работы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО.

- Создание банка методических материалов для реализации ФГОС ООО.

- Организационно-методическое сопровождение всех участников процесса введения и реализации ФГОС ООО.

1.2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

- Обеспечение теоретической и практической готовности педагогических, руководящих работников, узких специалистов МБОУ СОШ с.Албазино к введению и реализации ФГОС ООО.

1.3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ООО.

- Обеспечить подготовку административных, педагогических работников, специалистов школы к реализации ФГОС ООО.

- Обеспечить эффективное управление процессом подготовки к переходу на ФГОС ООО;

- Подготовить педагогических работников к осуществлению обоснованного выбора технологий, методов и приемов педагогической и управленческой деятельности, направленных на реализацию требований ФГОС ООО.

- Оказать  содействие педагогам школы в разработке основных образовательных программ основного общего образования образовательного учреждения, как в целом, так и отдельных ее структурных компонентов, с учетом преемственности между ступенями общего образования.

1.4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I этап – подготовительный этап– 2013 – 2014 учебный год

II этап – практический этап – 2014 – 2018 учебный год

III этап – контрольно-оценочный этап – 2018 – 2019 учебный год

1.5. УРОВЕНЬ РАЗРАБОТКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1.5.1. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

- директор,

- заместители директора,

- руководители методических объединений,

- педагоги основной школы,

- обучающиеся,

- общественность (родители, социальные партнеры, партнеры из учреждений дополнительного образования, органы муниципальной власти)

1.5.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Руководитель проекта – директор школы

  - руководит и несёт ответственность за реализацию проекта;

  - осуществляет подбор кадров при реализации проекта;

  - создаёт необходимые условия для организации работы проектной группы;

  - осуществляет контроль за ходом реализации проекта;

  - организует и координирует взаимосвязь между участниками проекта;

  - участвует в разработке проекта;

  - курирует выполнение отдельных мероприятий по реализации   проекта;

  - является непосредственным исполнителем отдельных мероприятий;

  - осуществляет контроль за реализацией проекта;

  - проводит анализ результатов.

Заместитель директора по УВР (учебно-воспитательной работе)

  - участвует в разработке нормативно-правовых документов и осуществляют контроль их наличия;

  - ведет мониторинг реализации проекта;

  - обеспечивает разработку основной образовательной программы;

  - курирует и обеспечивает проведение мероприятий, направленных на повышение      квалификации педагогов и информационно-методическое обеспечение проекта;

  - руководит осуществлением анализа промежуточных и итоговых результатов проекта;

  - организует обучающие семинары, консультации для педагогов;

  - формирует банк педагогических идей по теме проекта;

  - размещает информационный материал по теме проекта на сайте;

  - обеспечивает проведение мониторинговых исследований;

  - руководит разработкой методических рекомендаций по теме проекта;

  - изучает положительный опыт и организует его обобщение, распространение.

- участвует в разработке нормативно-правовых документов;

- участвует в осуществлении мониторинга реализации проекта;

- организует работу по  определению и корректировке учебно-методических комплексов (далее УМК);

- вносит предложения по внесению изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов, реализующих ФГОС ООО;

- осуществляет методическое консультирование, контроль за разработкой и корректировкой рабочих программ    учителями - предметниками в соответствии с ФГОС ООО;

- проводит анализ КИМов оценки УУД учащихся;

- осуществляет консультирование участников образовательного процесса по вопросам  введения, реализации  ФГОС ООО.

Заместитель директора по ВР  (воспитательной работе)

  - организует разработку программы по внеурочной деятельности и духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся;

  - вносит предложения по внесению изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов, реализующих ФГОС ОО;

  - осуществляют консультирование участников образовательного процесса по вопросам  введения, реализации программы по внеурочной деятельности и духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.

Руководители МО:

- руководят работой временных творческих групп по разработке рабочих 	предметных  программ;

- принимают участие в формировании банка данных по готовности учителей - 	предметников   к введению и реализации ФГОС ООО;

- участвуют в осуществлении мониторинга реализации проекта;

- разрабатывают КИМы оценки УУД учащихся.

Педагоги основной школы:

- участвуют в разработке КИМов оценки УУД учащихся;

- повышают квалификацию по введению и реализации ФГОС ООО;

- принимают участие в работе семинаров, педагогических советов по введению и реализации ФГОС ООО;

- разрабатывают рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Общественность:

- принимают участие в обсуждении положения об оценке УУД учащихся, внеурочной деятельности;

- вносят предложения по созданию условий введения и реализации ФГОС ООО;

- участвуют в обеспечении МТБ, участвуют в обеспечении организации дополнительного образования;

- вносят финансовые средства в реализацию проекта;

- участвуют в обсуждении, подведении  промежуточных результатов проекта.

1. 5.3.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

(ежегодное, на период реализации проекта, корректируется по мере необходимости)

| Мероприятие | Общая сумма стоимости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Оплата услуг Интернета | 120.000 | субвенция |
| Канцтовары (бумага для печатания, папки, файлы, картриджи, тонер и т.д.) | 80.000 | субвенция |
| Приобретение учебно-методических пособий и учебников, ИКТ средств | 910.000 550.000 | субвенция бюджет Сковородинского района и средства внебюджета |
| Стимулирование участников | 100.000 | бюджет района и средства внебюджета |
| Курсовая подготовка педагогов | 200.000 | бюджет и внебюджет |
| Курсовая подготовка членов административного аппарата и (в том числе выезды на совещания и семинары) | 150.000 | бюджет района и внебюджет |

1.5.4. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

(Корректируется ежегодно)

| Наиме-е мероприятия | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Ожидаемые результаты | Ответс-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы и Совета по обеспечению эффективной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение состава рабочей группы и Совета | Директор |
| Разработка Положения о рабочей группе и Совете | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение цели деятельности и функционала рабочей группы и Совета | Заместитель директора по УВР |
| Утверждение плана-графика мероприятий (подпроектов) по обеспечению введения ФГОС ООО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО (реализация подпроектов) | Директор школы |
| Составление графика курсовой подготовки учителей и администраторов | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Подготовка пед. и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР |
| Создание банка педагогической информации | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Создан банк педагогической информации | Заместитель директора по УВР |
| Определение УМК | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Соответствие выбранных УМК требованиям ФГОС ООО | Директор, заместитель директора по УВР, руководители МО |
| Разработка проекта основной образовательной программы | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект программы | Заместители директора по ВР, УВР, руководители МО |
| Приобретение и обеспечение УМК |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащённость УМК в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР |
| Разработка проекта рабочих предметных программ и программ по внеурочной деятельности |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | Рабочие программы | Директор Руководители ШМО |
| Рекомендации по разработке механизмов введения ФГОС ООО (программы формирования УУД, духовно-нравственного развития и воспитания, оценки учебных достижений) |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | Методические рекомендации | Заместитель директора по УВР |
| Проведение консультаций по введению ФГОС ООО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки | Заместитель директора по УВР |
| Анализ | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  | + | + | Анализ деятельности для своевременного внесения корректив | Директор школы |

1.6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕКТА

1.6.1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- обновлено качество образования с учетом внедрения новых ФГОС ООО;

- сформирована нормативно-правовая база внедрения и реализации ФГОС ООО;

- обеспечена подготовка административных, педагогических работников, специалистов школы к реализации ФГОС ООО.

- обеспечено эффективное управление процессом подготовки к переходу на ФГОС ООО;

- подготовлены педагогические работники к осуществлению обоснованного выбора технологий, методов и приемов педагогической и управленческой деятельности, направленных на реализацию требований ФГОС ООО.

- сформирована система научно-методической поддержки педагогам школы в разработке основных образовательных программ основного общего образования образовательного учреждения, как в целом, так и отдельных ее структурных компонентов, с учетом преемственности между ступенями общего образования.

- разработано методическое и психологическое сопровождение поддержки одаренных детей;

- в соответствии с планируемыми результатами освоения программ основного общего  образования сформированы электронные и информационно-методические ресурсы для обеспечения деятельности учителей основной школы.

- разработан перспективный план развития МТБ для реализации ФГОС ООО;

- разработана комплексная программа по здоровьесбережению обучающихся;

- созданы условия для организации учебной и внеурочной  деятельности учащихся 5-9 классов в процессе внедрения и реализации ФГОС ООО.

- обеспечены условия включения родителей, общественности, учащихся в процесс внедрения и реализации ФГОС ООО.

- определена система оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- разработана основная образовательная программа основного общего образования школы.

1.6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

| КРИТЕРИЙ | ПОКАЗАТЕЛЬ | ФОРМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА |
| --- | --- | --- |
| Для педагогов |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО | 100% охват курсовой подготовкой | мониторинг участия педагогов в курсовых мероприятиях |
|  | 100% участие в работе методических формирований (далее МФ) | анализ состава МФ |
| Психологическая готовность педагогов к работе в новых условиях | положительный настрой на работу в новых условиях у 100% педагогов | входная и выходная диагностика |
| Обеспеченность пакетом методических рекомендаций по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. | наличие методической копилки с разделами: Методические рекомендации по основным направлениям организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО Рабочие предметные программы Образовательная программа ООО | наличие МК |
| Для администрации ОУ |
| Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС | 100 % наличие нормативных актов в ОУ | Проверка, справка ОУ |
| 100 % прохождение (маршрута) | Своевременность выполнения (маршрута) | Отчёт по предложенной форме |

1.6.3. РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

| Фактор риска | Возможные пути их разрешения |
| --- | --- |
| 1. Обучение учителей может быть затруднено из-за удаленности | применение дистанционных форм обучения проведение семинаров в каникулярное время самообразование |
| 2.«Утечка» педагогических кадров и увеличение количества вакансий. Много учителей пенсионноговозраста. | подготовка резерва мотивация и стимулирование внесение дополнений в положение о «Стимулирующих выплатах» |
| 3. Отсутствие опыта в разработке основной образовательной программы | оказание адресной консультативной помощи специалистами разработка методических рекомендаций |
| 4.Невыполнение сроков мероприятий в рамках основных направлений деятельности (маршрутного листа) со стороны отдельных участников проектной группы | возложение персональной ответственности за реализацию проекта принятие управленческих решений |

1.7.ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА В ДРУГИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:

Проект можно реализовать в любом общеобразовательном учреждении без дополнительных финансовых затрат.

II. ГОТОВНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

2.1. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРОЕКТА

Одним из направлений  реализации национальной образовательной  стратегии-инициативы «Наша новая школа» является введение новых образовательных стандартов. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» новые образовательные стандарты основного общего образования должны быть введены с 01.09 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях России.

Проект соответствует государственной образовательной политике, научная  база проекта обеспечивается научно-методическим сопровождением. Для обеспечения готовности к переходу на ФГОС ООО будут соблюдены ряд условий:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

На данный момент в МБОУ СОШ с.Албазино имеется нормативно-правовая база по организации образовательного процесса, которая потребовала внесения необходимых корректировок в имеющуюся документацию и разработки ряда локальных актов для обеспечения полного и необходимого соответствия новым требованиям, разработка которых запланирована в рамках проекта.

Ключевое значение для успешного обучения по новым стандартам имеет учебно-методическое, программно-методическое  и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО, содействующей обучению и развитию школьников в новых условиях. На сегодняшний день ведется разработка учебно-методических комплексов, отвечающих новым стандартам, а также адаптирование имеющихся УМК к новым требованиям.

2.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С целью обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями современного общества, школа имеет спортивный и актовый зал, столовую на  60  посадочных мест, медицинское сопровождение-фельдшер ФАПа, УОУ площадью 1,3 га, земельный участок-2 га. Общее количество учебных кабинетов – 18 (на 70% обеспечены ИКТ оборудованием).

Оборудованы кабинеты для проведения обслуживающего и технических видов труда, истории, информатики, физики, изобразительного искусства. Библиотека оснащена двумя компьютерами, медиатекой, включающей  СД-диски по различным предметным областям.

Школа оснащена:

- 26 компьютерами;

- 3  интерактивными досками;

- 6 мультимедийными проекторами;

- 15 принтерами, ксероксами, сканерами;

- 4 видеокамерами, фотокамерами;

- 10  кабинетов оснащены современной компьютерной техникой;

и имеют доступ к сети Интернет.

2.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С целью эффективного сопровождения, введения и реализации ФГОС ООО будет обеспечено информирование всех участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС и созданы условия, обеспечивающие эффективное применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе ОУ.

Для этого предстоит пополнить имеющуюся МТБ:

- 10  интерактивными досками;

- 10 компьютерами;

- 7 принтерами, ксероксами, сканерами;

- 5 вебкамерами;

- 5 видеокамерами, фотокамерами.

2.4. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

В основном все педагоги обладают  достаточно высоким уровнем профессиональной компетентности. В целом по  школе  высшее образование имеют  90% педагога, среднее специальное – 10% учителей; первую – 83%, соответствие занимаемой должности –  17% учителей. Средний возраст – 50 лет, средний педагогический стаж - 20, наименьший стаж работы – 1 год. У учителей выработана собственная система и стиль работы. Все это позволяет обеспечить качественное обучение в условиях действующих стандартов.

Однако, отсутствие конкретного описания механизмов перехода к ФГОС ООО второго поколения, необходимых методических материалов, апробированных и одобренных УМК, влечет за собой усиление тревожности в ОУ (у педагогов).

Переход на ФГОС ООО требует от педагогических работников существенных изменений системы работы, принятия новых приоритетов и ценностей, значительного повышения уровня технологической компетентности, умения реализовывать системно-деятельностный и метапредметный подход.

Очевидно, что педагогическому коллективу для освоения заявленных ориентиров и приоритетов необходимо организованное информационно-методическое сопровождение.

2.5. МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА

С целью обеспечения научно-методического сопровождения проекта школа сотрудничает с Государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Амурский ИППК.

В целях организации внеурочной деятельности учащихся (мероприятий, посещение кружков и т.д., проведения олимпиад  и интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов) организовано МБОУ СОШ с.Албазино сотрудничает с:

- Районным Центром внешкольной работы;

- Домом культуры;

- Краеведческим музеем;

- Амурским казачьим обществом;

- Сковородинской районной библиотекой;

- Музеем Флоренского;

- Некомерченским Фондом «Петропавловск»

С целью привлечения финансовых средств школа сотрудничает с органами  муниципальной власти.

2.6. СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Службы сопровождения, принципы построения проекта и этапы работы по его реализации отражены в следующих подпроектах:

1.1. Подпроект  «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО»

Цель проекта - разработка пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО в МБОУ СОШ с.Албазино (Приложение 1)

1.2. Подпроект «Научно-методическое и кадровое сопровождение ФГОС ООО»

Цель проекта - обеспечение научно-методического сопровождения и профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС ООО в МБОУ СОШ с.Албазино (Приложение 1)

1.3. Подпроект  «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО»

Цель проекта - создание программ ППС сопровождения участников образовательного процесса для введения и реализации ФГОС ООО в МБОУ СОШ с.Албазино. (Приложение 1)

1.4. Подпроект «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО»

Цель проекта - организация создания комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, гарантирующей охрану и укрепление здоровья обучающихся. (Приложение 1)

1. 5. Подпроект «Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО»

Цель проекта - обеспечение исполнения требований ФГОС НОО за счёт средств субвенции и дополнительных финансовых средств. (Приложение 1)

1.6.  Подпроект «Информационное обеспечение ФГОС ООО»

Цель проекта - обеспечение информирования всех участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС и создание условий, обеспечивающих эффективное применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе ОУ. (Приложение 1)

3.  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инновационный менеджмент в управлении школой: учебное пособие/Светенко Т.В.,Галковская Г.В.- М.: «Академия»,2009. -47-60 с.

2. Инновационный менеджмент в управлении школой: Рабочая тетрадь /Светенко Т.В.,Галковская Г.В.- М.: «Академия»,2009. -27-30 с.

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание  / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010. – 24 с.

4. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.М. Митяева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с.

5. Митяева, А.М. Здоровый образ жизни: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.М. Митяева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 144 с.

6. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений  / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа  / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2010. – 191 с.

8.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с.

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования  / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 142 с.

Приложение к проекту

«Управление введением ФГОС ООО на 2013-2019 годы»

  - Подпроект  «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО»

Цель подпроекта - разработать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО

| Пакеты работ, входящие в подпроект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ (операции) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ | Ответственные за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1.1.1. Определение перечня задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС ООО | Изучение и анализ нормативных документов, регулирующих введение и реализацию ФГОС ООО | Май 2013 | Сентябрь 2013 | Дифференцированный перечень задач, требующих правового регулирования в связи с введением и реализацией ФГОС ООО | Директор, зам.директора по УВР, ВР |
|  | Определение перечня документов, регулирующих введение ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перечень документов, регулирующих введение ФГОС ООО |  |
| 1.1.2. Разработка моделей документов, регламентирующих условия реализации ФГОС ООО | Создание пакета документов нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ООО | Декабрь 2013 | Январь 2014 | Пакет документов нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ООО | Директор |
|  | Внесение изменений в Положение о стимулирующей системе оплаты труда педагогов за введение и реализацию ФГОС ООО. |  |  | Изменения в Положении о стимулирующей системе оплаты труда педагогов за введение и реализацию ФГОС ООО. | Директор |
|  | Корректировка и определение УМК |  |  | УМК | Зам. директора по УВР |
|  | Анализ положения об организации внеурочной деятельности в школе и внесение изменений |  |  | Изменения, дополнения в положении об организации внеурочной деятельности в ОУ | Зам. директора по УВР |
|  | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции участников учебно-воспитательного процесса, реализующих ФГОС ООО |  |  | Изменения в должностных инструкциях участников учебно-воспитательного процесса, реализующих ФГОС ООО | Зам директора по УВР |
| 1.1.3. Разработка документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса | Корректировка ООП ООО и определение УМК | Январь 2014 | Май 2015 | ООП школы | Зам директора по УВР |
|  | Разработка и корректировка программы внеурочной деятельности |  |  | Программа внеурочной деятельности | Зам. директора по ВР |
|  | Корректировка договора с родителями о взаимодействии |  |  | Договор с родителями | Директор |
|  | Разработка и корректировка рабочих программ учителей -предметников в соответствии с ФГОС ООО |  |  | Рабочие программы учителей -предметников в соответствии с ФГОС ООО | Зам. директора по УВР, руководители МО учителя - предметники |
|  | Разработка и корректировка коррекционно-развивающих (рабочих) программ педагогов-психологов |  |  | Коррекционно-развивающие программы | Педагоги |
| 1.1.4.Разработка документов, регламентирующих оценку достижения планируемых результатов обучения | Разработка и корректировка положения об оценке УУД учащихся | Январь 2013 | Май 2015 | Положение об оценке УУД учащихся | Зам директора по УВР, Члены Управляющего совета |
|  | Раработка КИМов оценки УУД учащихся |  |  | КИМы оценки УУД | Зам. директора по УВР, рук. МО |

1.2 Подпроект «Научно-методическое и кадровое сопровождение ФГОС ООО»

Цель подпроекта - обеспечение научно-методического сопровождения и профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС ООО

| Пакеты работ, входящие в подпроект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ (операции) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ | Ответственные за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1.2.1 Организация внутришкольного повышения квалификации | Анкетирование учителей – предметников на готовность к введению и реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2013 Январь 2014 | Декабрь 2014 Май 2014 | Определение уровня готовности учителей – предметников к введению и реализации ФГОС ООО | Руководители МО |
|  | Анкетирование учителей - предметников на выявление затруднений в реализации ФГОС ООО |  |  | Банк данных выявленных затруднений учителей – предметников | Руководители МО |
|  | Формирование банка данных по готовности учителей - предметников к введению и реализации ФГОС ООО |  |  | Банк данных готовности учителей – предметников к введению и реализации ФГОС ООО | Руководители МО |
|  | Разработка плана семинаров по повышению готовности учителей - предметников к введению и реализации ФГОС ООО |  |  | План семинаров по повышению готовности учителей - предметников к введению и реализации ФГОС ООО | Зам директора по УВР |
|  | Реализация плана семинаров по повышению готовности учителей - предметников к введению и реализации ФГОС ООО |  |  | Повышение профессиональной готовности кадров | Зам директора по УВРР |
| 1.2.2 Внесение изменений в деятельность методической службы ОУ | Внести изменения в положения о деятельности МО учителей – предметников в соответствии с ФГОС ООО | Сентябрь 2013 | Май 2014 | Повышение эффективности методической работы | Зам директора по УВР |
| 1.2.3 Формирование заказа на повышение квалификации педагогов, обеспечивающее их готовность к введению и реализации ФГОС | Сбор банка данных о курсовой подготовке учителей – предметников по введению и реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2013 | Май 2013 | Банк данных о курсовой подготовке учителей - предметников по введению и реализации ФГОС ООО | Зам. директора по УВР, руководители МО |
|  | Организация курсовой подготовки учителей - предметников по введению и реализации ФГОС ООО |  |  | Заявка на курсы повышения квалификации педагогических работников ОУ | Зам директора по УВР |
| 1.2.4 Организация проектной деятельности в условиях перехода на ФГОС ООО | Разработка инновационных проектов по введению и реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2014 | Август 2015 | Инновационные проекты | Зам директора по УВР, руководители МО |
|  | Корректировка положения о научно-исследовательской деятельности учащихся |  |  | Положение о научно-исследовательской деятельности учащихся | Зам директора по УВР |
|  | Корректировка положения об организации внеурочной деятельности учащихся ОУ. |  |  | Положение об организации внеурочной деятельности учащихся ОУ (с внесёнными изменениями) | Зам директора по УВР, ВР |
| 1.2.5 Методическая поддержка внедрения новых информационных технологий | Составление банка данных новых информационных технологий, используемых в образовательном процессе школы | Сентябрь 2014 | Май 2018 | Банк данных новых информационных технологий, используемых в образовательном процессе школы | Зам. директора по УВР |
| 1.2.6 Развитие информационной культуры участников образовательного процесса в школе | Реализация плана семинаров по внедрению новых информационных технологий в образовательный процесс | Сентябрь 2014 | Май 2018 | Повышение уровня владения новыми ИТ участников образовательного процесса | Зам. директора по УВР |
|  | Изучение опыта учителей по внедрению новых информационных технологий в образовательный процесс |  |  | Обобщение опыта учителей по внедрению новых информационных технологий | Зам. директора по УВР |
| 1.2.7 Организация повышения квалификации педагогов, обеспечивающая их готовность к реализации ФГОС ООО | Реализация плана семинаров по введению и реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2014 | На весь период | Действующая модель повышения квалификации | Зам. директора по УВР |
|  | Соблюдение системы повышения квалификации |  |  | Повышение квалификации педагогов по введению и реализации ФГОС ООО | Зам. директора по УВР |
| 1.2.8 Мониторинг готовности педагогических кадров к введению и реализации ФГОС ООО | Анкетирование на определение уровня готовности педагогических кадров к введению и реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2014 | Май 2018 | Информация о готовности руководящих и педагогических кадров ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | Зам. директора по УВР |
|  | Анкетирование на выявление трудностей педагогических кадров к введению и реализации ФГОС ООО |  |  | Информация о наличии трудностей руководящих и педагогических кадров школы | Зам. директора по УВР |
| 1.2.9 Мотивация педагогических работников к повышению квалификации | Анкетирование на выявление мотивации педагогических кадров к введению и реализации ФГОС ООО | Октябрь 2013 | Май 2015 | Изменения в Положении о стимулировании педагогических работников | Зам. директора по НМР |
| 1.2.10 Организация консультирования участников образовательного процесса по вопросам введения, реализации ФГОС ООО | Консультирование участников образовательного процесса по вопросам введения, реализации ФГОС ООО | Октябрь 2013 | Май 2018 | Снятие профессиональных затруднений участников образовательного процесса по вопросам введения, реализации ФГОС ООО | Зам директора по УВР, ВР |

1.3 Подпроект  «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО»

Цель подпроекта - создание программ ППС сопровождения участников образовательного   процесса для введения и реализации ФГОС  ООО

| Пакеты работ, входящие в подпроект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ (операции) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ | Ответственные за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1.3.1 Разработка механизма психолого-педагогического сопровождения внедрения и реализации ФГОС ООО | Разработка положения о психолого-педагогическом сопровождении внедрения и реализации ФГОС ООО | Сен-тябрь 2012 | Май 2013 | Положение о психолого-педагогическом сопровождении внедрения и реализации ФГОС ООО | Зам. директора по УВРР, педагоги |
|  | Разработка программы психологического сопровождения внедрения и реализации ФГОС ООО |  |  | Программа психологического сопровождения внедрения и реализации ФГОС ООО | Педагоги |
| 1.3.2 Разработка механизма психолого-педагогического сопровождения коррекционно-развивающих программ с учетом требований ФГОС ООО | Разработка положения о психолого-педагогическом сопровождении коррекционно-развивающих программ с учетом требований ФГОС ООО | Январь 2013 | Май 2017 | Положение о психолого-педагогическом сопровождении коррекционно-развивающих программ с учетом требований ФГОС ООО | Зам. директора по НМР, |
|  | Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ с учетом требований ФГОС ООО |  |  | Коррекционно-развивающая программа ОП ООО | учителя- |
|  | Анализ результатов реализации коррекционно-развивающих программ и внесение изменений |  |  | Скорректированные коррекционно-развивающие программы | Зам. директора по НМР, педагоги |
| 1.3.3 Разработка механизма психолого-педагогического сопровождения внедрения профилактических программ с учётом требований ФГОС ООО | Разработка положения о психолого-педагогическом сопровождении внедрения профилактических программ с учётом требований ФГОС ООО | Октябрь 2012 | Январь 2017 | Положение о психолого-педагогическом сопровождении внедрения профилактических программ с учётом требований ФГОС ООО | Зам. директора по НМР, педагоги |
|  | Разработка раздела Программы школы по профилактике насилия в семье и школе, токсикомании, употребления ПАВ, суицидального поведения |  |  | Раздел Программы школы по профилактике насилия в семье и школе, токсикомании, употребления ПАВ, суицидального поведения | социальный педагог |
| 1.3.4 Разработка программы по организации работы по здоровьесбережению в ходе реализации ФГОС ООО | Разработка и реализация Программы школы по формированию здорового и безопасного образа жизни. | Сен-тябрь 2012 | Май 2017 | Программа школы по формированию здорового и безопасного образа жизни | Директор, зам. директора по ВР, фельдшер |
| 1.3.5 Разработка механизма психологического сопровождения одарённых детей с учётом требований ФГОС ООО | Разработка положения о психологическом сопровождении одарённых детей с учётом требований ФГОС ООО | Январь 2012 Январь 2012 | Сентябрь 2013 Май 2017 | Положение о психологическом сопровождении одарённых детей с учётом требований ФГОС ООО | Директор, зам. директора по НМР |
|  | Разработка и реализация программы психологического сопровождения одарённых детей с учётом требований ФГОС ООО |  |  | Программа психологического сопровождения одарённых детей с учётом требований ФГОС ООО | Зам. директора по НМР, |

1.4 Подпроект  «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО»

Цель подпроекта - организация создания комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, гарантирующей охрану и укрепление здоровья обучающихся.

| Пакеты работ, входящие в подпроект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ (операции) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ | Ответственные за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1.4.1Приведение территории образовательного учреждения в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами | Составление и реализация плана приведения территории образовательного учреждения в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами | Сентябрь 2012 | Июнь 2013 | Участок ОУ имеет необходимую площадь, инсоляцию, искусственную освещённость, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности | Директор, зам. завхоз |
| 1.4.2 Оснащение школьной библиотеки необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ООО | Составление и реализация плана оснащения школьной библиотеки необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2012 | Август 2013 | Школьная библиотека оснащена необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ООО | Директор; заведующая библиотекой |
| 1.4.3 Приведение помещения для питания обучающихся в соответствие с требованиями СанПиН | Составление и реализация плана приведения помещений для питания обучающихся в соответствие с требованиями СанПиН | Сентябрь 2012 | Август 2013 | Школьные столовые обеспечивают возможность организации качественного горячего питания | Директор, завхоз |
| 1.4.4Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, техническим творчеством, естественно-научным исследованием,иностранными языками в соответствии с ФГОС ООО | Составление и реализация плана оснащения помещений для занятий музыкой, ИЗО, техническим творчеством, естественно-научным исследованием, иностранными языками в соответствии с ФГОС ООО | Сентябрь 2012 | Август 2013 | Помещение для занятий музыкой, ИЗО, техническим творчеством, естественно-научным исследованием, иностранными языками оснащены в соответствии с ФГОС ООО | Директор, |
| 1.4.5Приведение актового, спортивного залов и медицинского кабинета в соответствие с ФГОС ООО | Составление и реализация плана приведения актового, спортивного залов и медицинского кабинета в соответствие с ФГОС ООО | Сентябрь 2012 | Август 2013 | Актовый, спортивный залы и медицинский кабинет приведены в соответствие с ФГОС ООО | Директор, |
| 1.4.6Оснащение кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей | Составление и реализация плана оснащения кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей | Сентябрь 2012 | Август 2013 | Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей | Директор, |

1. 5  Подпроект «Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО»

Цель подпроекта - обеспечение исполнения требований ФГОС ООО за счёт средств субвенции и дополнительных финансовых средств.

| Пакеты работ, входящие в подпроект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ (операции) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ | Ответственные за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1.5.1 Финансово-хозяйственная деятельность школы в рамках выделенного финансирования | Составление плана финансово-хозяйственной деятельности школы | Май ежегод-но | Июнь ежегод-но | Составлен план финансово-хозяйственной деятельности ОУ на введение и реализацию ФГОС ООО | Директор, главный бухгалтер |
| 1.5.2 Приведение нормативной базы финансирования введения ФГОС ООО в соответствии с НСОТ | Приведение локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | Май ежегод-но | Август ежегод-но | Локальный акт о стимулировании труда учителей, внедряющих и реализующих ФГОС ООО | Директор, |
| 1.5.3Корректировка плана финансового обеспечения введения ФГОС ООО | Внесение изменений, дополнений в план финансово-хозяйственной деятельности | ежегод-но | ежегод-но | План финансово-хозяйственной деятельности на введение ФГОС ООО | Директор, |

1.6 Подпроект  «Информационное обеспечение ФГОС ООО»

Цель подпроекта - обеспечение информирования всех участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС и создание условий, обеспечивающих эффективное применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе ОУ

| Пакеты работ, входящие в подпроект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ (операции) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты выполнения работ | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1.6.1Создание рабочей группы по информационному обеспечению ФГОС | План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация | Сен- тябрь 2012 | Постоян-но | Определение функционала членов рабочей группы. | Зам. директора по НМР |
| 1.6.2 Создание и размещение информации о введении и реализации ФГОС ООО на школьном сайте | Разработка плана размещения информации о введении и реализации ФГОС ООО на школьном сайте | Сен- тябрь 2012 | Январь 2012 | Информирование населения о действующем механизме доступа к информационным ресурсам, о введении и реализации ФГОС ООО | Зам. директора по НМР, член проектной группы |
| 1.6.3Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ООО на школьном сайте. | Разработка и реализации плана информирования участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ООО | Сен- тябрь 2012 | Май 2017 | Информация о проведении указанных мероприятий | Зам. директора по НМР. член проектной группы |
| 1.6.4 Система мер по предотвращению недостаточной информированности общественности о введении и реализации ФГОС ООО | Анкетирование участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Январь 2012 | Май 2015 | Уровень осведомленности участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. Выявлены недостатки в работе. | Директор, зам. директора по НМР, член проектной группы |
| 1.6.5Использование новых информационных технологий в управленческой деятельности школы | Участие в вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации | Постоян-но | Постоян-но | Повышение информационной культуры участников образовательного процесса | Зам. директора по НМР |